Załącznik nr 10 – Wzór

UMOWA NR ……
zawarta w dniu ..................... 2018 r.

pomiędzy: Zamawiającym :Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 3 ,reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa- Bogusława Burycza
a

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w dniu ….. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) - w skrócie Pzp.

# § 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Głuchołazach przy ul. Karłowicza -Wieniawskiego ”.
Zamówienie zostanie zrealizowane w systemie deweloperskim.
2.Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech budynków mieszkalnych bez podpiwniczenia w zabudowie szeregowej. Domy będą znajdować się na ogrodzonej działce. Do każdego domu będzie przynależał ogródek. W szeregu będą się znajdować się dwa domy zewnętrzne i dwa domy wewnętrzne.
Lokalizacja inwestycji : rejon ulicy Karłowicza i Wieniawskiego oraz w sąsiedztwie osiedla 1000-Lecia w Głuchołazach. Teren inwestycji obejmuje działki nr: 1676\24, 1676\23, 1676\22 ,1676\21 ,1676\25, 1676\26, 1676\27, 1676\28, 1676\29 , 1929\8 w Głuchołazach.
  Zakres rzeczowy Umowy obejmuje :
1) budowę dwóch budynków wewnętrznych :

# DANE OGÓLNE BUDYNKU WEWNĘTRZNEGO

Powierzchnia domu (> 190 cm) - 115,74 m2

Zestawienie powierzchni wg ISO-PN9836:1997

Powierzchnia zabudowy - 107,57 m2
Powierzchnia całkowita - 187,11 m2
Powierzchnia użytkowa - 117,13 m2
Powierzchnia netto - 142,73 m2
Kubatura brutto - 642,60 m3
Wysokość budynku - 8,91 m
Wymiary zewnętrzne - 7,36 m x 20,26 m
Minimalna szerokość działki - 10,36 x 27,61 m
2) budowę dwóch budynków zewnętrznych : DANE GÓLNE BUDYNKU ZEWNĘTRZNEGO

Powierzchnia domu (> 190 cm) - 120,75 m2

Zestawienie powierzchni wg ISO-PN9836: 1997

Powierzchnia zabudowy - 108,54 m2
Powierzchnia całkowita - 180,50 m2
Powierzchnia użytkowa - 121,37 m2
Powierzchnia netto - 148,51 m2
Kubatura brutto - 666,88 m3
Wysokość budynku - 8,91 m
Wymiary zewnętrzne - 7,50 m x 20,26 m
Minimalna szerokość działki - 7,50 x 28,88 m

3) budowę drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem zewnętrznym .
Zamówienie obejmuje budowę jezdni o szerokości 5,50 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,30 m.
-Długość - 48,44m
-Powierzchnia jezdni utwardzona kostką betonową - 290,80 m2
-Powierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej - 163,80 m2,
4) niwelację terenu obejmującego działki nr: 1676\24, 1676\23, 1676\22 ,1676\21 ,1676\25, 1676\26, 1676\27, 1676\28, 1676\29 oraz w części dojazdu działka nr 1929\8 w Głuchołazach.
5) wykonanie robót w zakresie instalacji zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu :
a) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków,
b) sieć kanalizacji burzowej wraz z przyłączami do budynków oraz przykanalikami wpustów ulicznych ,
c) sieć wodociągową z przyłączami do budynków ,
d) przyłącza gazowe ,
e) przyłącze elektroenergetyczne.
f) zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją techniczną.
g) wykonanie ogrodzenia
Należy wykonać ogrodzenie wspólne działek nr : 1676\24, 1676\23, 1676\22 ,1676\21 ,1676\25, 1676\26, 1676\27, 1676\28, 1676\29.
-Ogrodzenie z siatki na słupach stalowych obsadzonych w gruncie .
3.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z :
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ,
b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SST),
c) Decyzji nr 166\16 z dnia 30.03.2016r. Starosty Nyskiego zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę domów oraz Decyzji nr 183\18 z dnia 08.03.2018r. Starosty Nyskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę infrastruktury.
d) Projektu budowlanego z branżami instalacyjnymi „Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej „
  e) Projektu budowlanego infrastruktury technicznej i drogowej
  f) Przedmiaru robót.
  Wymieniona powyżej dokumentacja stanowi załączniki do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza , że sprawdził zgodność projektu technicznego ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,SIWZ ,przedmiarem robót i pozostałych dokumentów, dokonał wizji lokalnej terenu budowy i znane są mu warunki prowadzenia robót , a oferta obejmuje pełen zakres przedmiotowych robót koniecznych do zrealizowania zamówienia . W związku z powyższym późniejsze uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy co do kompletności dokumentacji projektowej nie będą miały wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wynagrodzenia umownego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa
w ust. 3, zapoznał się z nimi i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, nie naruszając praw osób trzecich.
7. Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi sąsiadującej z placem budowy i zapewnić pełne bezpieczeństwo.
8.Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

# § 2
Terminy
1. Strony umowy ustalają termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
  1. rozpoczęcie budowy : do 30 dni od daty przekazania placu budowy.
  2. zakończenie budowy : 24 miesiące od daty podpisania umowy przez obie strony.

# § 3

Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

1. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie etapowo, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy ( w skrócie Harmonogram) zawierającym zakres rzeczowy i finansowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z w\w Harmonogramem, przestrzegając określonych w nim terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek etapu realizacji przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu dla terminu(ów) wykonania wskazanych w Harmonogramie.
4. Ewentualne zmiany terminów wykonania etapów realizacji przedmiotu Umowy muszą być dokonane poprzez zawarcie aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

# § 4
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy oraz sąsiednim terenem , a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania przedmiotu Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy z Wykonawcą.
  Najpóźniej 5 dni roboczych po podpisaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
  a) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,
  b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodny z Prawem budowlanym,
  c) plan organizacji placu budowy,
  d)pełnomocnictwo udzielone przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający i Inspektor Nadzoru mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia.
4. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.
5. Z dniem przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na placu budowy.
6. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ma obowiązek przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie jego części, na której prowadzi w danym czasie roboty budowlane - Wykonawca zapewni wygrodzenie miejsc prowadzenia robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym stanie i porządku przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.
8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca doprowadzi plac budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z placu budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na placu w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe.
9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do placu budowy do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
10. W przypadku dokonania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy znalezisk archeologicznych na placu budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom i organom, w szczególności udostępniając plac budowy.
# § 5
# Realizacja robót budowlanych

1. Realizując przedmiot Umowy Wykonawca:
  1. wykona	roboty	budowlane	zgodnie	z	dokumentacją	oraz	wytycznymi Zamawiającego,
  2. zapewni bieżącą obsługę geodezyjną. Zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 prawa budowlanego, związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
  3. sporządzi dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym instalacji i urządzeń,
  4. wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie wymaganym przepisami prawa budowanego ( Art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ) oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową,
  5. wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót budowlanych) w tym w szczególności: dziennik budowy i projekt budowlany.
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz p.poż podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BiOZ.

# § 6
Wynagrodzenie i termin płatności

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
brutto: ………………………………………………………………………………zł ( słownie : …........................zł), w tym : netto …............ zł ( słownie : …......................................zł ), plus podatek VAT..............................

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy, z terenem budowy, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty wraz z wyceną.
2. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia i terminu zakończenia budowy.
3. W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysie ofertowym kosztów robót wynikających z dokumentacji oraz innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy , Zamawiający uzna , że zostało to wycenione w innych pozycjach , w związku z czym w trakcie rozliczania wykonywanych robót Wykonawca nie będzie mógł żądać odrębnej zapłaty za te roboty i zwrotu w\w kosztów , na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi w odniesieniu do jego części należnej po wejściu w życie zmienionej stawki podatku VAT, biorąc pod uwagę dzień powstania obowiązku podatkowego.
  § 7
 Przedstawiciel Zamawiającego

Zamawiającego reprezentują łącznie przedstawiciele w osobach :
1 )Andrzej Gębala ,
2) Małgorzata Prościak ,
3) Renata Pindel .

1. Przedstawiciele Zamawiającego są umocowani do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do:
  1. uczestnictwa we wszystkich odbiorach zrealizowanych etapów robót; wynikających z Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy ,
  2. reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy;
  3. tworzenia w imieniu Zamawiającego korespondencji oraz odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.
2. Przedstawiciele Zamawiającego nie są upoważnieni do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
# § 8
Inspektor Nadzoru

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobach :
  Pana Sebastiana Celary i Pana Zbigniewa Reguły przedsiębiorców , właściciel spółki cywilnej „ARTERIA S.C. INFRASTRUKTURA DROGOWA „
  z siedzibą :48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 40\406. NIP 753 243 93 61.
2. Inspektor Nadzoru zapewnia do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem w realizacji przedmiotu umowy :
  1)inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych …...........................
2)inspektora nadzoru inwestorskiego instalacji sanitarnych ….......................
3)inspektora nadzoru inwestorskiego instalacji elektrycznych …...................
4)inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych …..................................
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy :
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem , pozwoleniem na budowę , z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowaniu przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z Art. 10 ustawy Prawo budowlane,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego przedmiotu Umowy i przekazaniu go do użytkowania ,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad , a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

4.Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
# § 9
Pracownicy Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………
 Numer tel.: ………………………………………………………………………………
 Adres e-mail: ……………………………………………………………………………
1. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy stanowi załącznik do Umowy.
2. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na placu budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia.
3. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza niżej wymienione osoby:
a) kierownika budowy w osobie :…………………………………………………………………………………………...
b) kierownik robót sanitarnych w osobie :…………………………………………………………………………………………...
c) kierownik robót elektrycznych w osobie :………………………………………………………………………………………...
d)………kierownik robót drogowych w osobie : …………………………………………………………………………………...
Zamiana którejkolwiek z osób wymienionych powyżej wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego stanowiska wyszczególnione w SIWZ oraz posiada doświadczenie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami.
# § 10
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza , że znane są mu obowiązujące przepisy prawne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz , że będzie ich przestrzegał wykonując przedmiot umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ i dokumentacją techniczną starając się nie dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek szkód lub ponownego wykonania tych samych robót w terminie późniejszym.

1. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do :
  a)doprowadzenia na koszt własny wody i energii elektrycznej na teren budowy,zainstalowania licznika wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.
  Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów i inne właściwe jednostki organizacyjne.
  b) ponoszenia kosztów utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy,
  c) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania , potencjału ludzkiego oraz materiałów.
  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona sprawdzenia jakości używanych materiałów budowlanych , w tym między innymi betonów i zapraw. Badania będą realizowane na koszt Wykonawcy.
  d) wykonania na swój koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych , dozorowania mienia znajdującego się na placu budowy ,a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
  e) utrzymywania terenu i zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz odpowiedniego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwania zbędnych materiałów , odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. Zakazuje się rozpalania ognisk i palenia jakichkolwiek odpadów na placu budowy.
  f) uporządkowania terenu budowy i po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekazania go Zamawiającemu ,
  g) okazywania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
  h) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót i ich części zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ,
  i ) wykonania innych robót wynikających z dokumentacji , niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :
  a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,
  b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich ,
  c) przeszkolenie stanowiskowe.
  5. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę , która z braku kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu Umowy.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających się cyklicznie narad koordynacyjnych i narad na budowie, Zamawiający, Wykonawca lub Inspektor Nadzoru może zażądać w formie pisemnej, z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zorganizowania narady technicznej, uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzony protokół, który po akceptacji dokonanych tam ustaleń przez Zamawiającego będzie wiążący dla Wykonawcy i Zamawiającego.
  7. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania zamówienia wynikających z Harmonogramu .
# § 11
Materiały budowlane stosowane przez Wykonawcę

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania przedmiotu Umowy wyroby budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania na żądanie Inspektora Nadzoru dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570z późn.zm. ) możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych.
# § 12
Podwykonawstwo

1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:
  1. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu robót i prac , które będzie realizował Podwykonawca ,
  2. wynagrodzenie Podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych,
  3. termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych Podwykonawcy,
  4. określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego Podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.
2. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy, o podwykonawstwo.
6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w pkt 5 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,-w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi .
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy .
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy .
11. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy , Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą.
13. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód i usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych podmiotów.
15. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy.
16. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
    17. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robót
    realizowanych przez podwykonawców.
# § 13
Odbiory

1. Realizacja przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
  1. protokołami odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;
  2. protokołami odbiorów częściowych robót;
  3. protokołami odbiorów kominów, instalacji i urządzeń technicznych;
  4. protokołem końcowego (ostatecznego) odbioru robót;
  5. protokołem odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy do Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru , przy czym wykonanie robót musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbiorów robót:
  1. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o konieczności odbioru nie mniej niż 4 dni robocze przed terminem planowanego odbioru, w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego zawiadomienia drogą elektroniczną
    lub na piśmie złożonym u Zamawiającego .W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ,Umową oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , Inspektor odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do stanu prawidłowego;
  2. w przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, Inspektor Nadzoru sporządzi protokół odbioru robót przy udziale właściwego kierownika robót jako osoby zgłaszającej do odbioru i przedstawicieli Zamawiającego,
  3. jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu właściwego na swój koszt,
  4. Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty w ramach odbieranego zakresu robót nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad tych robót, uzasadniając w formie pisemnej swoje stanowisko i określając zakres czynności i termin ich wykonania, które Wykonawca powinien wykonać w celu dokonania ich odbioru,
  5. odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na prawidłowe wykonanie robót lub usunięcie ich wad, nie dłuższy niż 14 dni;
  6. Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi gotowość do odbioru.
    4. Odbiór końcowy nastąpi po ukończeniu przedmiotu Umowy i zostanie poprzedzony wpisem w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy .
    Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty , o których mowa w Art. 57 ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz dokumenty jak poniżej :
    a)oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną , o doprowadzeniu do należytego stanu i prządku terenu budowy,
    b) zestawienia wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ,
    c) certyfikatów na znak bezpieczeństwa , certyfikatów zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane dotyczące materiałów zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy poświadczone przez Kierownika budowy a także przedstawieniu protokołów odbioru urządzeń wymagających
    dopuszczenia do użytkowania ,
    d) Dziennika budowy ,
    e) dokumentacji powykonawczej budowlanej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu Umowy i geodezyjnej ,
    g) ustalenia dotyczące technologii zamiennych , dodatkowych ,
    f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych ,zgodne ze Specyfikacją techniczną,
    g) dokumentacje na wykonanie robót dodatkowych , zamiennych ,protokoły odbioru tych robót,
    h) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
    k) protokołów pomiarów instalacji elektrycznej , sanitarnej , wentylacji ,
    i)protokołów odbiorów kominowych,
    j) pozwolenie na użytkowanie .
    5. Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad ,przeprowadzenia prób i sprawdzeń , a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad .
    6. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem ,Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
    7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robót realizowanych przez podwykonawców.
    § 14
Płatności i terminy płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:
  1. faktur częściowych – wystawianych na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów określonych w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy
  2. faktury końcowej w wysokości nie mniejszej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 6 pkt 1 Umowy – wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy .
2. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi dokumentami:
1. w przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy:
  1. oświadczenia podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez Podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu;dla podwykonawców ,których roszczenia do Wykonawcy z tytułu wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych ,dostaw lub usług nie stały się wymagalne . Przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć oświadczenia tych podwykonawców o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy;
2. w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania nie powierzył żadnej części przedmiotu Umowy podwykonawcom i całość przedmiotu Umowy wykonał własnymi siłami.
1. Faktury będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na każdej fakturze.
2. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
# § 15
Obowiązek Wykonawcy dot. ochrony środowiska

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym przepisów prawa miejscowego, przy realizacji przedmiotu Umowy.
3. Naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 2 powyżej, skutkować będzie obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji w zakresie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy poprzez okazywanie kart przekazania odpadów lub na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca będzie postępował z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.
# § 16
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy roboty budowlane z włączeniem gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenia, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Wykonawcę dokumencie gwarancyjnym, którego wzór stanowi załącznik do Umowy.
2. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji jakości wynikać będzie z dokumentu gwarancyjnego.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone i zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu Umowy urządzenia na warunkach określonych przez producentów tych urządzeń lecz nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego Umowy.
4. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
5. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany poszczególnych części przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających usunięcie wad w tym terminie.
7. Zamawiający będzie korzystał z praw z tytułu rękojmi lub gwarancji składając na piśmie lub poprzez e-mail żądanie spełnienia zobowiązań Wykonawcy.
8. O usunięciu wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia wad lub usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
  10. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki będzie możliwe
  także po upływie terminów gwarancji lub rękojmi , w przypadku zgłoszenia wady przed
  ich upływem.
  11. Przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca
  stawi się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do udziału w przeglądzie
  gwarancyjnym.
  12. Kolejne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się co najmniej raz na 12 miesięcy przez
  okres objęty gwarancją.
  O terminie kolejnych przeglądów będzie informował Wykonawcę Zamawiający.
# § 17
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca wniósł przed jej zawarciem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, tj. ……………..… zł (słownie: ……………………....), w formie ………………………..Należyte wykonywanie przedmiotu Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy.
2. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.
3. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, równa 70% jego wartości, zostanie Wykonawcy zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, równa 30% jego wartości, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 30. dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający wystąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.
  5.W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pieniężnej Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa
  Społecznego Sp. z o.o. :
  Bank Spółdzielczy w Głuchołazach , nr konta : 06 8891 0000 0000 5252 2000 0020.

# § 18
Odpowiedzialność Wykonawcy, Ubezpieczenie

1. Za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną minimum 1 700 000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej polisy ubezpieczeniowej oraz niezapłacenie składek w czasie obowiązywania Umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
  § 19
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach :
  1. w przypadku opóźnienia poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy wynikających z Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy - karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 15% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 Umowy;
  2. w przypadku opóźnienia w zakończeniu przedmiotu Umowy - karą umowną w wysokości 0,06% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 Umowy;
  3. w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w Umowie, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 2 500 zł za każde naruszenie;
  4. w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - karą umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 15% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 Umowy;
  5. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 6 Umowy;
  6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.
  7. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian - każdorazowo karą w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,
  8. w przypadku wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy przez podwykonawców niezaakceptowanych przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek - karą umowną w wysokości 5 000 zł ,
  9. w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu –karą umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
    w § 6 Umowy;
        11)w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność
        z oryginałem kopii ważnego OC, o której mowa w § 18 Umowy – karą umowną w
        wysokości 5 000 zł, za każdy przypadek;
  12 )w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BiOZ – karą umowną w wysokości 5 000 zł za każde stwierdzone naruszenie;
  13) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 22 Umowy – karą umowną w wysokości 5 000 zł za każde stwierdzone naruszenie.
2. Kary umowne , o których mowa w § 19 pkt.1 Umowy Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego powiadomienia lub oświadczenia , na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac
  dotyczących przedmiotu Umowy .
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody , niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych.

# § 20
Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z art. 145 pzp w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między stronami będzie obmiar wykonanych robót i sporządzony kosztorys powykonawczy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w następujących przypadkach:
  1. Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie placu budowy w terminie określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub nie rozpoczął robót w ustalonym przez Strony terminie;
  2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i nie wznowił prowadzenia robót pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
  3. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;
  4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową lub ustaleniami z Zamawiającym ,
  5. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy , trwającego dłużej niż 60 dni ,
  6. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót,
  7. w przypadku, gdy Wykonawca podzleca realizację przedmiotu Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego;
  8. w przypadku, gdy Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,
  9. jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą kwotę 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy:
  1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia Zamawiającego od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia;
  2. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy;
  3. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót;
  4. Wykonawca w terminie 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy.
  5. Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót ,które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.
# § 21
Zmiany Umowy

1. Dopuszcza się zmiany co do postanowień Umowy , w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie a w szczególności :
    1) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynnik zewnętrzny, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio zdrowiu lub życiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu Umowy,
    2) w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,
    3) w przypadku wykonania dodatkowych badań i ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
  4) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych dopuszcza się zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy i ewentualnego terminu realizacji przedmiotu Umowy ,
  5)w przypadku pojawienia się sytuacji niezależnej od Wykonawcy przedłużenia się pozyskiwania decyzji , uzgodnień od organów administracji , instytucji dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy ,
  6) w przypadku konieczności zmiany kierownika budowy, kierownika robót ,
  7) w przypadku zmiany Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z jego udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie określonym w SIWZ.
  8) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych , które spowodowały spowolnienie robót dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy ,
  9) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych , które mogą mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy Strony mogą uzgodnić zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy ,
10)dopuszcza się zmianę Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia obiektywnych, nie spowodowanych działalnością Wykonawcy, okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy ,
11) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT wynagrodzenie określone w § 6 Umowy ulegnie zmianie adekwatnie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi w odniesieniu do jego części należnej po wejściu w życie
zmienionej stawki podatku VAT, biorąc pod uwagę dzień powstania obowiązku podatkowego,
12) w przypadku konieczności wykonania przedmiotu Umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych niż określonych w dokumentacji projektowej , w sytuacji gdyby zastosowanie projektowanych technicznych zagrażało wadliwemu lub niewykonaniu przedmiotu Umowy.
13) w przypadku konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie na etapie opracowywania dokumentacji -zmiana ta może również powodować zmianę terminu wykonania zamówienia).
1. O okolicznościach , o których mowa w pkt 8 oraz 9 Wykonawca jest zobowiązany wcześniej powiadomić Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
  § 22
Poufność

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane jako poufne.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, zachowają w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkie poufne informacje uzyskane w związku z Umową, także po jej wygaśnięciu.

# § 23
Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy: ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę	sporządzono	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	jeden	dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

  Załączniki do umowy :
1. Karta Gwarancyjna
2. Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

Załącznik do Umowy

# KARTA GWARANCYJNA

Gwarant:

(Wykonawca )…...................................................

 Uprawniony:
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3

dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.:
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
 w Głuchołazach przy ul. Karłowicza -Wieniawskiego ”

 W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w Ofercie Przetargowej Gwarant udziela:
….. miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot Umowy, w tym na roboty budowlane i materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z umową nr ……………… z dnia
…………………….………. tj. w terminie: od …………… do …………………
# W okresie gwarancji:
1. Gwarant zobowiązuje się do dokonania napraw i usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w terminie ustalonym z Uprawnionym, w tym do wymiany przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia.
2. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie lub scanem pisma wysłanym mailem.
3. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego terminem jej usunięcia.
4. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.
5. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym terminie,
6. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia na piśmie/scanem pisma wysłanym mailem/faxem lub doręczonego osobiście. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Gwarant upoważnia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta.
7. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad,
8. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na podmiot trzeci, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta.
9. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru.
10. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które zgodnie z dokumentacją takiego serwisu wymagają.
11. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych,
12. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego na piśmie.
13. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane przez producenta.
14. Gwarancja nie obejmuje:
  1. wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,
  2. wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich,
  3. wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) stosuje się zapisy umowy nr ……………………… z dnia ……………………… oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Głuchołazy, dnia………………………

…………………………………
Podpis Gwaranta